|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poddziałanie:**  **„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”** | | | | | |
| **rok naboru** | **półrocze** | **fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[[1]](#footnote-1)** | | | |
| **EFRROW[[2]](#footnote-2)** | **EFS2** | **EFRR2** | **EFMR2** |
| **2016** | I |  |  |  |  |
| II | 1) Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa(1.1.1 Premia 50 000 zł) /1 500 000,00 zł (wykorzystano 250 000,00zł)  2) Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa; ukierunkowane na innowacje (1.1.1 Premia 100 000 zł)/ 500 000,00 zł (wykorzystano 300 000,00 zł)  3) Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (1.1.2)/ 1 775 000,00 zł (wykorzystano 917 029,49 zł) |  |  |  |
| **2017** | I | 1) Operacje wzmacniające kapitał społeczny (1.2.1)/500 000,00 zł (wykorzystano 396 931,94; do wykorzystania: 1 759,06 zł.  2)Operacje o charakterze aktywizacyjnym w tym skierowane do grup defaworyzowanych (1.2.2)/300 000,00 zł (wykorzystano 0,00 zł)  3) Operacje o charakterze międzypokoleniowym służącym integracji społecznej(1.2.2) /220 000,00zł (wykorzystano 169 416,03 zł;  do wykorzystania 40,97 zł).  4) Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (1.1.1 Premia 50 000 zł) /1 500 000,00 zł; wykorzystano 450 000,00 zł)  5)Operacja polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki (1.4.4.)/200 000,00zł (wykorzystano 0,00 zł) |  |  |  |
| II | 1)Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (1.4.4.)/ 2 250 000,00 zł (wykorzystano 1 425 326,19 zł) |  |  |  |
| **2018** | I | 1. Operacje o charakterze aktywizacyjnym  w tym skierowane do grup defaworyzowanych (1.2.2)/300 000,00 zł (wykorzystano 281 561,00 zł; do wykorzystania 1 331,00 zł ) 2. Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki (1.4.3)/225 000,00 zł (wykorzystano 0,00 zł); 3. Działania edukacyjne wykorzystujące potencjał lokalny (1.2.3)/50 000,00zł (wykorzystano 49 999,99 zł; pozostało do wykorzystania 0,01 zł)   4) Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (1.1.1 Premia 50 000zł)/1 500 000,00 zł; wykorzystano 300 000,00zł  5) Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa(1.1.1 Premia 100 000zł); ukierunkowane na innowacje/ 500 000,00 zł; wykorzystano 100 000,00 zł  6) Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa(1.1.2)/1 775 000,00 zł; wykorzystano 350 318,00 zł  7) Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej(1.4.4)/ 2 250 000,00 zł – anulowano nabór |  |  |  |
| II | 1. ~~Sieć w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR (1.4.1)/50 000,00 zł~~ 2. Inkubator Organizacji Pozarządowych Ziemi Kraśnickiej (1.2.3)/50 000,00 zł (wykorzystano 50 000,00 zł) 3. Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (1.4.4)/ 2 250 000,00 zł (wykorzystano 360 274,76 zł) 4. Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki (1.4.3) /25 000,00 zł (wykorzystano 25 000,00 zł) |  |  |  |
| **2019** | I | 1) Utworzenie szlaku turystycznego (1.4.3) /50 000,00 zł (nie realizowano projektu własnego; wykorzystano 0,00 zł)  2) Organizacje społeczne doposażone  w sprzęt/stroje/instrumenty muzyczne niezbędne do działań aktywizacyjnych (1.2.2) /148 960,00 zł (wykorzystano 139 335,00 zł; pozostało do wykorzystania 9625,00 zł)  3) Operacje promujące ofertę turystyczną/walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe ziemi kraśnickiej w tym publikacje (1.4.2) /300 000,00 zł (wykorzystano 243 303,00 zł; do wykorzystania 56 697,00 zł  4) Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (1.1.1 Premia 50 000zł)/ 1 650 000,00 zł; wykorzystano 650 000,00 zł) |  |  |  |
| II | 1) Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa(1.1.1 Premia 100 000zł); ukierunkowane na innowacje/ 600 000,00 zł; wykorzystano 200 000,00 zł  2) Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (1.1.2) /1 775 000,00 zł; wykorzystano 224 700,00 zł)  3) Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (1.4.4.) /2 250 000,00 zł; wykorzystano 339952,85 zł, do wykorzystania 124446,20zł)  4) Operacja polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki (1.4.4.)/200 000,00zł; wykorzystano 0,00 zł) |  |  |  |
| **2020** | I | 1)Operacje sprzyjające ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, przeciwdziałania zjawiskom patologicznym i antyspołecznym (1.3.1) /50 000,00 zł  2) Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (1.1.2) /  1 775 000,00 zł; kwota do wykorzystania 282 952,51 zł)  3)Operacja polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki (1.4.4.)/200 000,00zł.   1. Utworzenie szlaku turystycznego (1.4.3) /50 000,00 zł |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| **2021** | I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| **2022** | I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| **2023** | I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |

1. Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-2)